## MASTER
RINCIAN PENAWARAN HARGA
JASA SEWA ALAT BERAT PENDUKUNG OPERASIONAL SENORO DAN TIAKA
No. | Kategory | Description | Qty | Unit | Rate | Unit Price | Total Price | No.2
A | MONTHLY BASIS | - MONTHLY BASIS | - | - | - | - |  | A
1 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Truck Mounted Crane (TMC) Capacity 8 T | 36 | Unit | Month | 131224000 | 4724064000 | 1
2 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Man Lift Capacity 227 Kg | 36 | Unit | Month | 62818000 | 2261448000 | 2
3 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Mobile Crane Capacity 80 T | 36 | Unit | Month | 189241000 | 6812676000 | 3
4 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP | 36 | Unit | Month | 75538000 | 2719368000 | 4
5 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Vacuum Truck 10.000 L | 36 | Unit | Month | 78225000 | 2816100000 | 5
B | ON CALL BASIS | - ON CALL BASIS | - | - | - | - |  | B
1 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Dump Truck 4 Ton min 120PS | 90 | Unit | Day | 1936000 | 174240000 | 1
2 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Excavator 130-150 HP | 120 | Unit | Day | 4746000 | 569520000 | 2
3 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Motor Grader 100 - 200 HP | 365 | Unit | Day | 5340000 | 1949100000 | 3
4 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Single Drum Compactor 10 Ton | 365 | Unit | Day | 4231000 | 1544315000 | 4
5 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Tank Truck 5000 L | 60 | Unit | Day | 2215000 | 132900000 | 5
6 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Additional Mobile Crane Capacity 80T (On Call) | 10 | Unit | Month | 210000000 | 2100000000 | 6
7 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Mobile Crane Capacity 100T (On Call) | 10 | Unit | Month | 350000000 | 3500000000 | 7
8 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Telehandler Capacity 5T (On Call) | 5 | Unit | Month | 80000000 | 400000000 | 8
9 | ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Telehandler Capacity 3T (On Call) | 5 | Unit | Month | 75000000 | 375000000 | 9
C | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | - JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | - | - | - | - |  | C
1 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi Semua Alat Berat Dari Luar Luwuk ke Luwuk (Monthly Basis) | 1 | Trip | AU | 400000000 | 400000000 | 1
2 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Demobilisasi Semua Alat Berat Dari Luar Luwuk ke Luwuk (Monthly Basis) | 1 | Trip | AU | 0 | 0 | 2
3 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat Crane dan Telehandler Dari Luar Luwuk ke Luwuk (On Call Basis) | 12 | Trip | AU | 300000000 | 3600000000 | 3
4 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi Untuk Alat Berat Diluar TMC, Vacuum Truck, Dump Truck & Tank Truck Dari Luwuk ke Senoro (Monthly dan On Call Basis) (Tronton/Trailer) | 40 | Trip | AU | 7500000 | 300000000 | 4
5 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Demobilisasi Untuk Alat Berat Diluar TMC, Vacuum Truck, Dump Truck & Tank Truck Dari Luwuk ke Senoro (Monthly dan On Call Basis) (Tronton/Trailer) | 40 | Trip | AU | 7500000 | 300000000 | 5
6 | JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Mob -- Demob (Per Unit), Mobilisasi dan Demobilisasi Alat berat Antar Lokasi Area Senoro Dengan Tronton / Trailer / Low Bed (Monthly dan On Call Basis) | 22 | Trip | AU | 8500000 | 187000000 | 6
D | PROVISIONAL SUM | - PROVISIONAL SUM | - | - | - | - |  | D
1 | PROVISIONAL SUM | Miscellanious (Pekerjaan Khusus) | 1 | Lot | Lot | 3846170660.5 | 3846170660.5 | 1

## Input
Input Database
No | Item | Input
1 | Contract No. | 7207250142
2 | Tender No | S250551FLD-R1
3 | Contract Title | Jasa Sewa Alat Berat Pendukung Operasional Senoro dan Tiaka
4 | Tanggal Contract | 16 Desember 2025
4 | Contract Period | 24 Month
5 | Proforma Invoice No. | 042/BSS-JOB/AB/VII/2026
6 | Tanggal Performa Invoice | 2026-07-31
7 | No PO | 4500011424
8 | Tanggal PO | 2026-07-01
9 | Keterangan PO | “Jasa Sewa Backhoe Loader Untuk support Kegiatan Operation & Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026, Refer CTR No. 7207250142-BSS-CTR-2026-019" (01 - 31 Juli 2026)
10 | Pihak Pertama | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
11 | Alamat Pihak Pertama | Bidakara Office Tower I 4Th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Jakarta 12870, Indonesia
12 | Diwakili Oleh | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat
13 | Selaku | Maintenance Support Supervisor
14 | Pihak Kedua | PT Banggai Sentral Sulawesi
15 | Alamat Pihak Kedua | Jl. Urip Sumorharjo No. 53, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (94715), Indonesia
16 | Diwakili Oleh | Ir. Ferry Tatimu
17 | Selaku | Director
18 | Period | 01 s/d 31 Juli 2026
19 | Certificate No. (Cover WCC No.) | 7207250142-BSS-WCC-2026-019
20 | WCC Date | 2026-07-31
21 | WO No. | 7207250142-BSS-WO-2026-019
22 | WO Title | Jasa Sewa Backhoe Loader untuk Support Kegiatan Operation dan Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026 (01 - 31 Juli 2026)
23 | CTR No. | 7207250142-BSS-CTR-2026-019
24 | Prepared by Name | Onesimus Suriadi
25 | Prepared by Tiltle | General Service Manager
26
27
28
29
30
31
32
33

## WCC Form
JASA SEWA ALAT BERAT PENDUKUNG OPERASIONAL SENORO & TIAKA
Contract No. 7207250142
PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI
WORK COMPLETION CERTIFICATE
CERTIFICATE NO : 7207250142-BSS-WCC-2026-019
On the date of 31 July 2026 we on behalf of PT Banggai Sentral Sulawesi have completed the following job: |  |  |  |  | On the date of | 2026-07-31 | we on behalf of PT Banggai Sentral Sulawesi have completed the following job:
31
WORK ORDER NUMBER | : | 7207250142-BSS-WO-2026-019 |  |  |  | July
WORK ORDER TITLE | : | Jasa Sewa Backhoe Loader untuk Support Kegiatan Operation dan Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026 (01 - 31 Juli 2026) |  |  |  | 2026
CTR NUMBER | : | 7207250142-BSS-CTR-2026-019
DESCRIPTION | : | ☑ Penyelesaian Pekerjaan |  | 75538000
AMOUNT TOTAL | : | Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah
The work has been properly completed as per requirement, witnessed and accepted by JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi.
Paisubololi, | 2026-07-31
PT Banggai Sentral Sulawesi |  |  | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
Prepared by, |  |  | Reviewed by, | Approved by,
Onesimus Suriadi |  |  | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat | Imron Maulana / Moh Bazarul
General Service Manager |  |  | Maintenance Support Supervisor | Field Senior Manager
|  |  | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat | Imron Maulana / Moh Bazarul
|  |  | Rafik Hidayat / Ronny Dwi Purnomo | Moh Bazarul / Imron Maulana
|  |  | Maintenance Support Supervisor | Maintenance Support Supervisor
|  |  | Maintenance Superintendent | Field Senior Manager

## Performa Invoice
PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI
Proforma Invoice
TO |  | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi |  |  |  |  | PI No | 042/BSS-JOB/AB/VII/2026
|  | Bidakara Office Tower I 4Th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Jakarta 12870, Indonesia |  |  |  |  | Date | 2026-07-31
[7 empty] | Contract No | 7207250142
[7 empty] | Contract Duration | 24 Month
Attn |  | Attn. : Accounts Payable - Finance Department
Item | Description |  | Qty | Unit | Duration | Unit | Percent | Unit Price (IDR) | TOTAL (IDR)
a | b |  | c | d | e | f | g | h | i=c×e×h
MONTHLY BASIS
1 | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP |  | 1 | Unit | 1 | Month | 100% | 75538000 | 75538000
Total | [8 empty] | 75538000
Terbilang |  | Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah
PAYMENT INSTRUCTION | [6 empty] | PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI
Please remit to our bank:
Account Name |  | T. BANGGAI SENTRAL SULAWESI
Bank Name |  | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Branch |  | Cabang Luwuk
Account No |  | 0167 0167 8888 303
Onesimus Suriadi
General Service Manager

## Opname
BERITA ACARA PEKERJAAN / OPNAME
PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI
DATE |  | 2026-07-31
CTR No. |  | 7207250142-BSS-CTR-2026-019
WO No. |  | 7207250142-BSS-WO-2026-019
TITLE OF WORK ORDER |  | Jasa Sewa Backhoe Loader untuk Support Kegiatan Operation dan Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026 (01 - 31 Juli 2026)
NILAI KONTRAK (CTR) |  |  | KUMULATIF LALU (PREVIOUS) |  |  | AKTUAL OPNAME (BULAN INI) |  |  |  | SISA ANGGARAN (DEVIASI)
226614000 |  |  | 0 |  |  | 75538000 |  |  |  | 151076000
NO. | ITEM - DESCRIPTION | Qty-Unit | Uom | BASE ON CTR |  |  | PREVIOUS OPNAME |  | AKTUAL OPNAME |  | CUMMULATIVE OPNAME |  | DEVIASI
|  |  |  | Volume | Unit Price | Price | Volume | Total Price | Volume | Total Price | Volume | Total Price | Volume | Total Price
1.1 | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP | 1 | Month | 3 | 75538000 | 226614000 | 0 | 0 | 1 | 75538000 | 1 | 75538000 | 2 | 151076000
| TOTAL | 1 | Month | 3 | 131224000 | 226614000 | 0 | 0 | 1 | 75538000 | 1 | 75538000 | 2 | 151076000
Catatan / Notes:
| PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI |  |  |  |  | JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
| Prepared by, |  |  |  |  | Reviewed by, |  |  |  |  | Approved by,
| Onesimus Suriadi |  |  |  |  | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat |  |  |  |  | Imron Maulana / Moh Bazarul
| Manager General Services |  |  |  |  | Maintenance Support Supervisor |  |  |  |  | Field Senior Manager

## Rincian Pek
PT.BANGGAI SENTRAL SULAWESI
Jl.Urip Sumoharjo No 53 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah
RINCIAN PEKERJAAN
Rincian Pekerjaan |  | 7207250142-BSS-WCC-2026-019 |  |  |  |  | Ditujukan Kepada |  |  | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
Nomor Kontrak |  | 7207250142 |  |  |  |  | Nomor PO |  |  | 4500011424
Nama Kontrak |  | Jasa Sewa Alat Berat Pendukung Operasional Senoro dan Tiaka |  |  |  |  | Descripton PO |  |  | “Jasa Sewa Backhoe Loader Untuk support Kegiatan Operation & Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026, Refer CTR No. 7207250142-BSS-CTR-2026-019" (01 - 31 Juli 2026)
Nomor Tender |  | S250551FLD-R1 |  |  |  |  | Tanggal PO |  |  | 2026-07-01
Tanggal Proforma |  | 2026-07-31 |  |  |  |  | Mata Uang |  |  | IDR
No. | Kategori | Spesifikasi / Deskripsi | Out | Unit | Tanggal |  |  |  | Aktual |  | Harga Satuan (Rp) | Total Harga (Rp) | Keterangan Pekerjaan | TKDN Komponen Jasa |  |  |  | KOMPONEN BUKAN BIAYA |  | KLN Komponen Jasa
[5 empty] | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Out | Unit | Out | Unit |  |  |  | Biaya Bahan (Material) Terpakai | Biaya Tenaga Kerja & Konsultan | Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja | Biaya Jasa Umum |  |  | Biaya Bahan (Material) Terpakai | Biaya Tenaga Kerja & Konsultan | Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja | Biaya Jasa Umum
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14
1 | MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP | 1 | Unit | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 31 | Days | 1 | Month | 75538000 | 75538000 | Alat Beroperasi Periode 01 sd 31 Juli 2026 | 11400000 | 21349217.3333 | 22821777.7778 | 1172500 | 3697000 |  | 1140000 |  | 1140000
[14 empty] | 0 | 0 | 9120000 | 0 | 0 |  | 0 | bar: Column1
Column1: TOTAL TAGIHAN; Unit Column13: 75538000; Unit Column14: 0 |  |  | 3697000
Column2: Tebilang :; Column3: #NAME? | 11400000 | 21349217.3333 | 35638777.7778 | 1172500 | 3697000 | 0 | 1140000 | 0 | 1140000 | 0
Column1: AUTHORITY PT.BANGGAI SENTRAL SULAWESI | 75537495.1111 | 504.8889
Column1: DIBUAT OLEH; Out Column8: DIPERIKSA | 11400000 | 21349220 | 35638780 | 1172500 | 3697000 | 0 | 1140000 | 0 | 1140000 | 0
Column3: =OFFSET(Helper!$B$1,0,MATCH(B17,Helper!$A:$A,0)-1,COUNTA(OFFSET(Helper!$B$1,0,MATCH(B17,Helper!$A:$A,0)-1,1000,1)),1) | 75537500 | 500 | [5 empty] | 0 | 3420000
( Yanuar Wiranata / Ireine Langi ) | [6 empty] | Onesimus Suriadi
Supervisor | [6 empty] | Manager General Services
( Yanuar Wiranata / Ireine Langi )
( Ireine Langi / Yanuar Wiranata)

## TKDN
PT BANGGAI SENTRAL SULAWESI
General Contractor and Suppliers
TABEL PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI - JASA
SELF - ASSESSMENT
| Nomor Kontrak | 7207250142
| Judul Kontrak | Jasa Sewa Alat Berat Pendukung Operasional Senoro dan Tiaka
| Nomor PO | 4500011424
| Nama Penyedia Barang / Jasa | PT Banggai Sentral Sulawesi
A. Komponen Biaya (Cost Component) |  | Mata Uang | Perincian Nilai Biaya (Cost Summary) |  |  | TKDN
|  |  | KDN | KLN | TOTAL | % | Nilai TKDN
| a |  | b | c | d = b + c | e = b / d | f = d x e
I. | Biaya Bahan (Material) Terpakai | Rp | 11400000 | 1140000 | 12540000 | 90.91% | 11400000
| (material used cost) | US$ |  |  | 0 | 0% | 0
II. | Biaya Tenaga Kerja & Konsultan | Rp | 21349220 | 0 | 21349220 | 100% | 21349220
| (personnel & consultant cost) | US$ |  |  | 0 | 0% | 0
III. | Biaya Alat Kerja / Fasilitas Kerja | Rp | 35638780 | 1140000 | 36778780 | 96.9% | 35638780
| (equipment & work facility cost) | US$ |  |  | 0 | 0% | 0
IV. | Biaya Jasa Umum | Rp | 1172500 | 0 | 1172500 | 100% | 1172500
| (other services cost) | US$ |  |  | 0 | 0% | 0
V. | JUMLAH BIAYA (Σ I s/d IV) | Rp | 69560500 | 2280000 | 71840500 | 96.83% | 69560500
| (Total Cost) (Σ I s/d IV) | US$ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B. | KOMPONEN BUKAN BIAYA | Rp |  |  | 3697500
| (Non-cost Component) | US$
C. | JUMLAH NILAI | Rp |  |  | 75538000
| (Total Value) | US$ |  |  | 0
0
Catatan:
• Isi hanya pada kolom yang berwarna kuning pastel.
• Formulasi perhitungan mengacu pada Permen ESDM No. 15 Tahun 2013.
Luwuk, 06 Juni 2026
PT. Banggai Sentral Sulawesi
Ir. Ferry Tatimu
Direktur
Head Office: Jl. Urip Sumoharjo 53, Luwuk 94715, Phone: 0461-21025, 21185, 21307, Fax: 0461-325241, email: Luwuk@ptbss.com
Representative Office: Jl. Nginden Intan Tengah Blok F1- 47, Surabaya 60118, Phone : 031-5925721

## BAMP
BERITA ACARA MULAI PEKERJAAN (BAMP)
Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan July tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini: | [10 empty] | Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan July tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:
01. PIHAK PERTAMA | [6 empty] | tanggal / bulan / tahun |  | Convert |  | Pada hari ini | Rabu
| Nama Perusahaan | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi |  |  |  |  | 2026-07-01 | 1 | Wednesday | Rabu | tanggal | 1
| Alamat | Bidakara Office Tower I 4Th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Jakarta 12870, Indonesia |  |  |  |  | REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN : | 2 | Sunday | Minggu | bulan | July
| Diwakili oleh | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat |  |  |  |  | Nomor Kontrak. | 3 | Monday | Senin | tahun | 2026 | Tanggal Kontrak
| Jabatan | Maintenance Support Supervisor |  |  |  |  | Nomor Purchase Order | 4 | Tuesday | Selasa | yang bertanda tangan di bawah ini: |  | Tanggal Purchase Order
[7 empty] | Nomor Surat Perintah Kerja | 5 | Wednesday | Rabu |  |  | Tanggal Surat Perintah Kerja
02. PIHAK KEDUA | [6 empty] | Nomor Service Order | 6 | Thursday | Kamis |  |  | Tanggal Services Order
| Nama Perusahaan | PT Banggai Sentral Sulawesi |  |  |  |  | Nomor Work Order | 7 | Friday | Jum'at |  |  | Tanggal Work Order
| Alamat | Jl. Urip Sumorharjo No. 53, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (94715), Indonesia |  |  |  |  | Nomor Surat Penawaran | 8 | Saturday | Sabtu |  |  | Tanggal Surat Penawaran
| Diwakili oleh | Ir. Ferry Tatimu |  |  |  |  | Email | [5 empty] | Tanggal Email
| Jabatan | Direktur |  |  |  |  | WhatSapp | [5 empty] | Tanggal WhatSapp
[7 empty] | ----- | [5 empty] | -----
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
| Referensi | Nomor Kontrak. | 7207250142 | Nomor Purchase Order |  | 4500011424
|  | Tanggal Kontrak | 16 Desember 2025 | Tanggal Purchase Order |  | 2026-07-01
| Lingkup Pekerjaan | “Jasa Sewa Backhoe Loader Untuk support Kegiatan Operation & Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026, Refer CTR No. 7207250142-BSS-CTR-2026-019" (01 - 31 Juli 2026)
Dengan ini PIHAK KEDUA memulai melaksanakan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
NO | KETERANGAN PEKERJAAN |  | JUMLAH | SATUAN | CATATAN
1 | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP |  | 1 | Unit | Mulai Operasi Tanggal 01 Juli 2026
Demikian Berita Acara Mulai Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA |  |  |  | PIHAK KEDUA
JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi |  |  |  | PT Banggai Sentral Sulawesi
Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat |  |  |  | Ir. Ferry Tatimu
Maintenance Support Supervisor |  |  |  | Direktur
Dokumen No: FM-GS-15 Rev:03
|  | Ir. Ferry Tatimu |  | Aldito Fauzi Roe / Aryanto Yoga
|  | Onesimus Suriadi |  | Aryanto Yoga / Aldito Fauzi Roe
Direktur
Manager General Services

## BASP
BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN (BASP)
Pada hari ini Jum'at tanggal 31 bulan July tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini: | [10 empty] | Pada hari ini Jum'at tanggal 31 bulan July tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:
01. PIHAK PERTAMA | [6 empty] | tanggal / bulan / tahun |  | Convert |  | Pada hari ini | Jum'at
| Nama Perusahaan | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi |  |  |  |  | 2026-07-31 | 1 | Friday | Jum'at | tanggal | 31
| Alamat | Bidakara Office Tower I 4Th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Jakarta 12870, Indonesia |  |  |  |  | REFERENSI PELAKSANAAN PEKERJAAN : | 2 | Sunday | Minggu | bulan | July
| Diwakili oleh | Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat |  |  |  |  | Nomor Kontrak. | 3 | Monday | Senin | tahun | 2026 | Tanggal Kontrak
| Jabatan | Maintenance Support Supervisor |  |  |  |  | Nomor Purchase Order | 4 | Tuesday | Selasa | yang bertanda tangan di bawah ini: |  | Tanggal Purchase Order
[7 empty] | Nomor Surat Perintah Kerja | 5 | Wednesday | Rabu |  |  | Tanggal Surat Perintah Kerja
02. PIHAK KEDUA | [6 empty] | Nomor Service Order | 6 | Thursday | Kamis |  |  | Tanggal Services Order
| Nama Perusahaan | PT Banggai Sentral Sulawesi |  |  |  |  | Nomor Work Order | 7 | Friday | Jum'at |  |  | Tanggal Work Order
| Alamat | Jl. Urip Sumorharjo No. 53, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (94715), Indonesia |  |  |  |  | Nomor Surat Penawaran | 8 | Saturday | Sabtu |  |  | Tanggal Surat Penawaran
| Diwakili oleh | Ir. Ferry Tatimu |  |  |  |  | Email | [5 empty] | Tanggal Email
| Jabatan | Direktur |  |  |  |  | WhatSapp | [5 empty] | Tanggal WhatSapp
[7 empty] | ----- | [5 empty] | -----
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
| Referensi | Nomor Kontrak. | 7207250142 | Nomor Purchase Order |  | 4500011424
|  | Tanggal Kontrak | 16 Desember 2025 | Tanggal Purchase Order |  | 2026-07-01
| Lingkup Pekerjaan | “Jasa Sewa Backhoe Loader Untuk support Kegiatan Operation & Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026, Refer CTR No. 7207250142-BSS-CTR-2026-019" (01 - 31 Juli 2026)
Dengan ini PIHAK KEDUA telah selesai melaksanakan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
NO | KETERANGAN PEKERJAAN |  | JUMLAH | SATUAN | CATATAN
1 | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP |  | 1 | Month | Operasi Periode 01 sd 31 Juli 2026
Demikian Berita Acara Selesai Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA |  |  |  | PIHAK KEDUA
JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi |  |  |  | PT Banggai Sentral Sulawesi
Ronny Dwi Purnomo / Rafik Hidayat |  |  |  | Ir. Ferry Tatimu
Maintenance Support Supervisor |  |  |  | Direktur
Dokumen No: FM-GS-14 Rev:03
|  | Ir. Ferry Tatimu |  | Aldito Fauzi Roe / Aryanto Yoga
|  | Onesimus Suriadi |  | Aryanto Yoga / Aldito Fauzi Roe
Direktur
Manager General Services

## Heavy Equipment
PT. BANGGAI SENTRAL SULAWESI JL. URIP SUMOHARJO NO. 53. TELP 0461-21025, 21185, 21307. LUWUK
REKAP TIME SHEET PERALATAN
| Customer / User |  | : | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
| Kontrak / SO No. |  | : | 7207250142
| Proyek |  | : | Jasa Sewa Alat Berat Pendukung Operasional Senoro dan Tiaka
| Sub Pekerjaan |  | : | “Jasa Sewa Backhoe Loader Untuk support Kegiatan Operation & Maintenance di Area Senoro dan Tiaka Periode Juli - September 2026, Refer CTR No. 7207250142-BSS-CTR-2026-019" (01 - 31 Juli 2026)
| Periode |  | : | 01 s/d 31 Juli 2026
| Date |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
| No | Nomor Alat / Status | [31 empty] | O | S | R | M
| 1 | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (include operator,rigger,helper, maintenance, BBM & sertifikasi) | [35 empty] | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (include operator,rigger,helper, maintenance, BBM & sertifikasi)
| 1.1 | Boom Truck ( TMC ) 8 ton | S | S | O | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | S | S | S | O | O | O | O | S | S | O | S | S | O | S | O | S | 18 | 13 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KODE STATUS : | O | Operation |  |  | S | Standby |  |  | R | Perbaikan |  |  | M | Mobilisasi | [11 empty] | GRAND TOTAL | [5 empty] | 18 | 13 | 0 | 0
| NOTE : | [10 empty] | User | [12 empty] | PT, Banggai Sentral Sulawesi
[25 empty] | Dibuat |  |  |  | Diperiksa |  |  |  | Disetujui
[25 empty] | Elvira Sutrisno |  |  |  | Ireine Langi |  |  |  | Onesimus Suriadi
FM-GS-06 Rev.03
[25 empty] | Elvira Sutrisno |  |  |  |  | Ireine Langi |  |  |  | Onesimus Suriadi
[25 empty] | Nur Afiata |  |  |  |  | Yanuar Wiranata |  |  |  | Yanuar Wiranata
[25 empty] | Komang Andi |  |  |  |  | Nur Afiata
[25 empty] | Handry Panggato |  |  |  |  | Handry Panggato

## Rekap biaya
RINCIAN PENAWARAN HARGA
Tender No S210104/JOBT/FLD, Jasa Sewa Alat Berat Pendukung Operasional Senoro | [10 empty] | 14%
NO | DESCRIPTION | QTY ITEM | SATUAN |  |  | PRICE ( IDR ) | TOTAL PRICE ( IDR ) | HARGA PENAWARAN SUDAH TERMASUK PROFIT | TOTAL BIAYA OPERASIONAL | LEMBUR | Profit dari Biaya Operasional | HPP BIAYA OPERASIONAL | Harga Sewa | BIAYA OPERASIONAL ( sesuai lampiran ) | [7 empty] | TOTAL
[14 empty] | BIAYA BBM | TTL TUNJANGAN | UPAH TENAGA KERJA | MCU | APD | SERTIFIKASI | TENGKI SOLAR DAN MOBIL OPERASIONAL DAN PORTACAMP | SERVICES DAN PEMELIHARAAN
A. | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (include operator,rigger,helper, maintenance, BBM & sertifikasi) | [6 empty] | E=A+D | D= B+C |  | C = B*25% | B |  | E | C+D | A | F | F | G | H | H |  | Jasa | Jasa + Fee | Barang | Barang + fee
1 | Boom Truck Tronton 8 Ton | 36 | MON | 0 | 131224000 | 131224000 | 4724064000 | 131224000 | 108889000 | 10713000 | 12057000 | 86118034 | 22335000 | 45600000 | 14043000 | 15693784 | 687500 | 758750 | 1263888.8889 | 6210000 | 1861111.1111 | 86118034 | 40518034 | 46191000 | 45600000 | 51984000
2 | Man lift Capacity 227 kg | 36 | MON | 0 | 62818000 | 62818000 | 2261448000 | 62818000 | 43567000 | 0 | 5351000 | 38215884 | 19251000 | 7600000 | 10013000 | 11491217.3333 | 458333.3333 | 505833.3333 | 333333.3333 | 6210000 | 1604166.6667 | 38215884 | 30615884 | 34903000 | 7600000 | 8664000
3 | Mobile Crane 70T - 80T | 36 | MON | 0 | 189241000 | 189241000 | 6812676000 | 189241000 | 88574000 | 15449000 | 8981000 | 64143694 | 100667000 | 15200000 | 14663000 | 16849444 | 687500 | 758750 | 1386111.1111 | 6210000 | 8388888.8889 | 64143694 | 48943694 | 55796000 | 15200000 | 17328000
4 | Backhoe Loader 70 - 100 HP | 36 | MON | 0 | 75538000 | 75538000 | 2719368000 | 75538000 | 60204000 | 0 | 7394000 | 52809495.1111 | 15334000 | 22800000 | 9858000 | 11491217.3333 | 458333.3333 | 505833.3333 | 208333.3333 | 6210000 | 1277777.7778 | 52809495.1111 | 30009495.1111 | 34211000 | 22800000 | 25992000
5 | Vacuum Truck 10.000 L | 36 | MON | 0 | 78225000 | 78225000 | 2816100000 | 78225000 | 58357000 | 6386000 | 6383000 | 45587272.8889 | 19868000 | 15200000 | 9858000 | 11491217.3333 | 458333.3333 | 505833.3333 | 208333.3333 | 6210000 | 1655555.5556 | 45587272.8889 | 30387272.8889 | 34642000 | 15200000 | 17328000
| SUB TOTAL A | [5 empty] | 19333656000 | 537046000 | 359591000 |  | 40166000 | 286874380 | 177455000 | 106400000 | 58435000 | 67016880 | 2750000 | 3035000 | 3400000 | 31050000 | 14787500 | 286874380 | 180474380 | 205743000 | 106400000 | 121296000
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Helper
MONTHLY BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Truck Mounted Crane (TMC) Capacity 8 T | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Dump Truck 4 Ton min 120PS | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi Semua Alat Berat Dari Luar Luwuk ke Luwuk (Monthly Basis) | Miscellanious (Pekerjaan Khusus)
ON CALL BASIS | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Man Lift Capacity 227 Kg | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Excavator 130-150 HP | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Demobilisasi Semua Alat Berat Dari Luar Luwuk ke Luwuk (Monthly Basis)
JASA MOBILISASI - DEMOBILISASI | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Mobile Crane Capacity 80 T | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Motor Grader 100 - 200 HP | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat Crane dan Telehandler Dari Luar Luwuk ke Luwuk (On Call Basis)
PROVISIONAL SUM | Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Backhoe Loader 70 - 100 HP | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Single Drum Compactor 10 Ton | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Mobilisasi Untuk Alat Berat Diluar TMC, Vacuum Truck, Dump Truck & Tank Truck Dari Luwuk ke Senoro (Monthly dan On Call Basis) (Tronton/Trailer)
| Jasa Sewa Alat Berat Monthly Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Vacuum Truck 10.000 L | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Tank Truck 5000 L | Jasa Mob - Demob (Per Unit), Demobilisasi Untuk Alat Berat Diluar TMC, Vacuum Truck, Dump Truck & Tank Truck Dari Luwuk ke Senoro (Monthly dan On Call Basis) (Tronton/Trailer)
|  | Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Additional Mobile Crane Capacity 80T (On Call) | Jasa Mob -- Demob (Per Unit), Mobilisasi dan Demobilisasi Alat berat Antar Lokasi Area Senoro Dengan Tronton / Trailer / Low Bed (Monthly dan On Call Basis)
Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Mobile Crane Capacity 100T (On Call)
Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Telehandler Capacity 5T (On Call)
Jasa Sewa Alat Berat On Call Basis (Include Operator, Rigger, Helper, BBM & Sertifikasi), Telehandler Capacity 3T (On Call)